## Journal
Date | Temps (h) | Type | Description | Retour d'expérience
2019-05-07 | 1 | Gestion | Lecture du cahier des charges
2019-05-07 | 0.5 | Gestion | Modification de la structure de fichiers du repository git pour respecter les spécifications du cahier des charges
2019-05-07 | 1.5 | Analyse | Création de la planification initiale
2019-05-07 | 0.5 | Gestion | Entretien avec Monsieur Montemayor pour la signature du cahier des charges
2019-05-07 | 0.5 | Analyse | Rédaction de l'introduction du rapport de travail
2019-05-07 | 0.5 | Gestion | Je commente le cahier des charges sur Google Docs dans l'objectif de poser des questions à Monsieur Glassey lors de notre entretien cet après-midi
2019-05-07 | 0.5 | Gestion | Entretien hebdomadaire avec Monsieur Glassey
2019-05-07 | 0.5 | Gestion | Partage des outils de travail avec les experts (Trello et Github)
2019-05-07 | 1 | Gestion | Création de tâches sur Trello pour la première semaine du projet
2019-05-07 | 1 | Gestion | Mise en place de nodejs, npm et mysql sur le serveur AWS. Je dois créer un fichier de configuration pour la connection de l'API à la base de données. Je créée également un utilisateur mysql.
2019-05-07 | 0.5 | Gestion | Mise à jour du repository git, envoi de la planification initiale
2019-05-08 | 0.75 | Analyse | Analyse des modifications à apportées à l'API pour répondre aux critères du cahier des charges. J'ai pu remarquer que le cahier des charges intègre de nouvelles informations aux activités tel que le lieu et pays de réalisation de l'activité.
2019-05-08 | 1 | Conception | Je mets à jour le MCD et le MLD pour correspondre aux attentes du cahier des charges. J'ajoute ensuite au rapport de travail le nouveau MCD et le nouveau MLD. J'ai également écris les tests sur le endpoint Country
2019-05-08 | 1 | Implémentation | Je mets à jour le schéma de base de données à l'aide de MySQL Workbench. Je créer un script permettant d'insérer toutes les localités de suisse dans la base de données. J'ai trouvé un fichier contenant les localités sur le site admin.ch
2019-05-08 | 1 | Implémentation | J'enregistre le nouveau endpoint (Country) sur l'API, j'ai ensuite créer les méthodes permettant de sélectionner les pays et les localités de ceux-ci | Je me suis aperçu que le format de retour de l'API n'est pas tout à fait adapté quand beaucoup d'enregistrement sont envoyés.
2019-05-09 | 0.5 | Implémentation | Test du enpoint créée hier (Country) avec les tests postman | Je me rends compte que la réponse représente une quantité d'information assez importante (actuellement 8'000 lignes), je pense que je pourrais diminuer la taille de la requête en ajoutant des filtres sur le nom de la commune par exemple
2019-05-09 | 0.5 | Analyse | Analyse des besoins du client lors de la création d'une activité avec un fichier GPX
2019-05-09 | 1 | Conception | Conception de la gestion des fichiers sur l'API. J'aimerai améliorer cette gestion de fichier car la solution actuelle ne permet pas la gestion de fichier volumineux. J'imagine plusieurs solutions pour palier à ce problème
2019-05-09 | 1 | Implémentation | Je crée le middleware de gestion des requêtes multipart. Cette fonctionnalitée est assez rapidement implémentée car j'avais déjà écrit d'autres middleware pour l'API précédament
2019-05-09 | 2 | Implémentation | Modification de la création d'activité dans le modèle d'activité pour prendre en compte les champs traité par le middleware Formidable. J'ai créer une méthode dans la classe d'utility pour me permettre de changer le nom des propriétés d'un objet, cela va m'être utile lorsque les paramètres d'une requête HTTP ne correspondent pas aux noms de champs dans la base de données | Je me suis rendu compte que les timestamps étaient décaler d'une heure, j'ai dabord cru que le problème vennait du format de timestmap que je fournissait en paramètre, mais le problème vennait en faite de la connection au serveur MySQL, je ne spécifait pas le timezone.
2019-05-09 | 1 | Implémentation | Tests des modifications apportées sur le endpoint de création d'activités. J'effectue les tests avec des GPX fournit par Monsieur Glassey. Après ces tests je lance la liste complète des tests pour vérifier que je n'ai pas casser une autre fonctionnalité de l'API
2019-05-09 | 0.75 | Analyse | Analyse concurrentielle. J'ai eu quelques difficultés à trouver des sites d'analyse de GPX gratuits. J'ai trouvé beaucoup de sites qui permettent de dessiner des parcours sur une carte, mais ceux-ci ne m'interesse pas car mon projet ne consiste pas au dessin de parcours.
2019-05-10 | 0.5 | Analyse | Ce matin j'ai trouvé un autre site d'analyse de GPX qui me semble plus complet que les 2 que j'avais trouvé hier, je l'ajoute à mon analyse concurentielle
2019-05-10 | 0.5 | Analyse | Analyse des besoins pour la création d'un client web permettant la création d'activité sportives (sans GPX)
2019-05-10 | 1.5 | Conception | J'installe Pencil et Balsamiq qui me permettrons de réaliser les maquettes d'interfaces graphique. Je créé par la suite un zonning de la page de création d'activité (sans GPX). Je créer ensuite le wireframe de cette page. | Lorsque j'étais en train de créer le wireframe, je me suis rendu compte que la page ne possèderait pas énormément d'élements contrairement aux sites que j'ai analyser dans mon analyse concurrentielle. Il me faudra donc faire attention à ne pas créer une interface trop vide
2019-05-10 | 0.25 | Gestion | Entretien avec Monsieur Glassey pour préciser certains point du cahier des charges tel que la connexion au site web ainsi que les champs à saisir lors de la création d'activité
2019-05-10 | 0.5 | Conception | Je continue le wireframe de création d'activité sans GPX en prennant en considération les modifications discutées avec Monsieur Glassey
2019-05-10 | 0.5 | Conception | Je commente dans la documentation les types des champs que le sportif devra remplir pour créer son activité | Après quelques recherche sur internet je ne trouve pas de balise HTML input qui premettent de formater des timestamp, le seul champs que j'ai trouvé est le champs "datetime-local"mais le format n'est pas très convivial
2019-05-10 | 1 | Conception | Conception de la solution de rendu des pages web sur le client (Server side rendering, Client side rendering) | Je début cette conception avec une solution déjà éxistant, je trouve intéressant de voir quelle est la meilleure manière de la faire évoluer
2019-05-10 | 0.5 | Gestion | Mise à jour du repository git, envoi du journal de bord et du rapport
2019-05-14 | 0.5 | Conception | Conception de la solution permettant de servir des pages aux navigateurs et finalisation de la conception de la solution de rendu de pages retenue
2019-05-14 | 1 | Conception | Conception du framework de rendu de pages côté client. Je réfléchis à une solution permettant de gérer plusieurs pages d'une façon très simple mais efficace
2019-05-14 | 1.5 | Implémentation | Création du framework de génération des pages du côté navigateur. Je reprends les CSS que j'avais créer lors du pré-tpi pour ne pas perdre de temps. | J'implémente des fonctionnalités semblable à un site que j'avais créé à l'aide du framework VueJS car j'avais déjà rencontré les mêmes limitations
2019-05-14 | 1 | Implémentation | Création du formulaire de création d'activité
|  | Type | Somme de Temps (h)
|  | Analyse | 5
|  | Conception | 7
|  | Gestion | 6.75
|  | Implémentation | 8.5
|  | Total général | 27.25